## Sheet1
見積から請求までの流れ
【例】上野（見積者）→丸山（施工者）
1. | 見積作成
| 見積№3716001-00 |  |  |  | パターン①
| 見積№3716001-01 |  |  |  | パターン② |  | 決定 | 未契約にて
| 見積№3716001-02 |  |  |  | パターン③
※工事名・工事場所・宛名はしっかり記載する。
2. | 契約書・受注報告・アサクラ受注日記載・アサクラ担当者変更
①初取引の場合は契約書作成し、受注日記載・アサクラ担当者丸山へ変更
②未契約の場合は受注報告（コード、工事名、決定金額、分かれば工期を社長と担当事務へメール）
※契約後・受注報告後はコードの変更をしてはならない。
3. | 工事着工し増減があった場合 | [5 empty] | 契約していれば変更契約を結ぶ
| ① | アサクラの内訳の元を変えずに、増減の内訳を追記していく（元見積はいじらない。）
|  | № | 名 称 |  |  | 仕 様 |  | 数量 | 単位 | 金 額 | 備 考
|  |  | ●●● |  |  |  |  | 1 | 式 | 100000
|  |  | □□□ |  |  |  |  | 1 | 式 | 200000
|  |  | △△△ |  |  |  |  | 1 | 式 | 300000
|  |  | 合 計 | [6 empty] | 600000 | 元金額
増減
|  |  | □□□ |  |  |  |  | 1 | 式 | -200000 | 減
|  |  | ◇◇◇ |  |  |  |  | 1 | 式 | 150000 | 増
|  |  | 合 計 | [6 empty] | 550000
※元の見積金額はいじらず、増減を追記していく。（元見積がどうだったかわかる。）
| ② | 新たな契約を結ぶ
4. | 請求書 |  |  | 基本は事務に作らせる。 事務が基本情報を入力するため
①工事完成より7日以内に作成し、郵送または手渡し（遅くなると未請求になる。）
②現場担当は入金予定日を事務へ伝える。
5. | 入金
①事務は入金予定日に入金状況を確認し、入金したら現場担当または事務がお礼のTEL