## 表紙
㈱シブヤ建設工業
営業きっかけ→見積・提案→契約→着工→施工中→完成・引渡し→引渡し後
一連の流れ、ルール、注意点など
【中途および新卒 社員教育用】

## もくじ
1. | ■営業の種類とは |  | 14. | 引渡し直後
2. | ■建物の構造種類と工事の種類 |  | 15. | 引渡し後
3. | ■■■大枠の流れとは |  | 16. | 最後に
4. | 契約前 | ■営業きっかけとは
5. |  | ■営業の仕事とは
6. |  | ■お客様との初見
7. |  | ■■お客様との2回目以降
8. |  | ■契約前の最終確認
9. | ■契約
10. | 着工前の準備
11. | 着工および施工中
12. | 引渡し前の各種検査・その他
13. | 引渡し
営業：■、施工：■：総務：■

## 1.営業の種類とは
１．営業の種類とは
■ | 官公庁入札 | 入札公告をチェックし、入札をし、受注する。施主(官公庁)→設計(官公庁・民間)→施工の形態となる。
■ | 民間入札 | 入札公告からと指名競争入札の２つあり、入札し受注する。施主→設計→施工の形態となる。
■ | 民間特命 | 施主様へ直接営業し、受注する。施主→設計(民間・当社)→施工

## 2.建物の構造種類と工事の種類
2．建物の構造種類と工事の種類
■ | 建物の構造種類 |  | ①と②の工事が多い
| ① | W造(木造) |  | 軸組工法(柱と梁で骨組みを作る)、枠組工法(木材を枠状に組み建てる)。一般的には軸組工法が主流
| ② | S造(鉄骨造) |  | 軽量鉄骨工法(鋼材の厚さ6㎜未満、住宅や小規模な建物)、重量鉄骨(6㎜以上、中構造ビルや大規模な建物)
| ③ | RC造(鉄筋コンクリート造) |  | 鉄筋をコンクリートの中に埋め込み、一体化させた構造、強度が高く、開花性・耐久性に優れている、但し重量があるため基礎工事が高額・コンの打設時間がかかり、工期が長い
| ④ | SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造) |  | 鉄骨と鉄筋コンクリートを組み合わせた構造。鉄骨の軽量性とRC造の強度を兼ね備えている。高層ビルや大規模な建物に多く用いられます。但し施工が複雑でコストが高い
■ | 工事の種類 |  | 主に3つです。これとは別で解体工事もあります。
| ① | 新築 |  | 更地の土地にゼロから築造する。
| ② | 増減築 |  | 既存の建物に付随させ増築する。既存の建物の一部を解体し、塞ぐ減築
| ③ | 改修 |  | 古くなったものや経年劣化したものを新しいものに改修(リフォーム)する

## 3．大枠の流れ
※冬期間は凍り止めもお知らせ
※工事台帳を確認する
※検査のスケジュールをしっかり立てる
■営業きっかけ 営業マンが工事をしたいという人を探す。
■お客様との初見
まずは営業マンが初見訪問し、いろいろ情報を聞いてくる。
①場所②新築？改修？③予算④その他
■■お客様との2回目以降
営業と施工とで、更に詳細を確認 ①備忘録
②プラン図→実施設計
③概算見積→本見積
を繰り返す
④工程表(概略)
■■■契約前の最終確認
①図面・見積書・別途内容
②契約書(案)の確認
■契約締結
①契約書の押印
②請求書を施主様へ
■着工前の準備
①着工前の提出書類作成・提出
②実行予算書の作成と承認
③工程表の作成と提出
④保険の加入
⑤仮設計画および仮設発注
⑥直接工事の一部発注
⑦施主または設計との打合せと打合せ議事録・承認
⑧■営業マンフォロー
⑨施工図作成(基礎伏、平詳、天伏)
⑩業者作図の手配及び発注
（サッシ図、鉄骨図、金物図、木建具図等)
⑪施工計画書の作成
■着工および施工中
①施主・設計の打合せし打合せ議事録・承認
②施工図作成とプランボードとカタログと色と形状など・承認・下請けへ伝達
③下請けへ内容を確認し、実行予算書をもとに下請へ事前発注
④納まりの確認→ノークレームと保証期間確認
⑤下請けと工程確認→工期内工事⑥安全確認・対策・事前指示・体調確認・現場美化
⑧施工管理→トラブル・クレーム・ミス・失敗など早めに潰す⑨？？はすぐに調べ、相談する。⑩請求書をしっかりチェック（記録を残す）
⑪■営業マンと■総務のフォローする。提出書類・請求・増減・変更工事・届け出など
■■■引渡し前の各種検査・その他
各種検査
①施工した監督が自主検査・試運転
②社内検査
③施主および設計検査
④官公庁の検査 主事検査、消防検査、上下水道検査、保健所検査
⑤ダメ直し
その他
①現場事務所や仮設の撤去
②完成図書の準備と作成
③保険等の解約準備
④お施主様の保険加入の確認
⑤お施主様の登記準備確認
⑥お客様の各業者とのメンテ契約の有無
⑦引き渡し日時の確認
⑧法人であればお祝いのお花や物の準備
⑨■営業・■総務フォロー増減・変更の有無確認、請求、提出書類、解約などなど
■■■引渡し
①完成図書の説明と押印しお渡しする。
②取り扱い説明 ③請求書を渡す
■■■引渡し直後
①保管資料：完成図書の書面とフォトラクションへ■■
②最後の請求書チェック
③実行決算書の提出と承認
■■■引渡し後
①アフターメンテナンス■６か月・■１年・■２年・■５年・■１０年
②ハガキを出し、お伺いし、確認

## ４．営業きっかけとは
４．営業きっかけとは
| ① | 住宅を建てたい・非住宅を建てたいという方を自力・銀行・不動産・紹介などを経て情報をとり、接触する。
| ② | 問合せ・DMなど問合せなどからもあるので、まずは会って確かめる。
| ③ | 当社の黒子営業からの情報をもとに接触する。
| ④ | 土地の動きにアンテナを張り、所有者が変わったら確認し、接触する。
| ※ | 優先順位と期限を決め、行動する。

## ５．営業の仕事とは
5．営業の仕事とは
| ① | もちろん営業きっかけは大事だが、その他と受注または不調まで行動する。
| ② | A：受注及び着工中、B：見積提出及び見積中、C：初見・情報の見込み客を管理し、ダメなもの、C→Bへ、B～Aへと常に管理、ピラミッドの形を崩さない。よってCの部分は一定の母数をキープする。
| ③ | 備忘録の管理や施工と同行しフォローし、期限(スケジュール)や芯をを決めて行動するし、行動させる。施工を動かすためにはある程度前もって、施工の長へ話しておく。
| ④ | 受注までは誰が(施主・設計・当社・その他)何をいつまでやるか管理する。
| ⑤ | 初見から5回前後で、施主よりある程度の意思表示をもらうことを目標とし、行動する。
| ⑥ | 受注前の最終確認や契約案の作成などを行う。
| ⑦ | 契約後は施工がうまく、施主・設計とうまくいっているか？実行通りにいっているか？増減・変更などないか？ 工程通りに行っているか？近隣とのトラブルがないか？などフォローと確認する。
| ⑧ | お客様にいいものを、工期内、トラブルなく引き渡すため、そしてお客様に喜んでいただくためのフォローと確認を怠らない。

## 6.お客様との初見
6．お客様との初見
| ⓪ | お会いする前に、会社名など分かっていれば、HP等で事前にお客様情報を収集してからお会いする。
| ① | まずは、時間を割いてくれたことへの感謝をお伝えし、明るく、元気に、丁寧に受け答えする。前後どちらかに会社案内をお渡しし簡単に説明だけする。
| ② | まずはお客様の要望を聞き、そして、現在の不満などを聞く。
| ③ | 当社が聞きたいことを聞く。土地・建物用途や規模・予算(頭金、借入、借入の場合はどの金融機関の何支店か)・ スケジュール感・お客様の商売の動線など
| ④ | 次回の約束をしてくる。2W前後にて
| ⑤ | 土地が近く人あれば、土地を見てくる。
| ⑥ | 備忘録を作成しメール
| ⑦ | 次回まで準備するものを洗い出し、誰が何をいつまでかを決める。 初見打合せを踏まえ、調べることは調べてから次回に臨む。金融機関からの裏を取る。
| 必要 | 備忘録、土地があれば謄本、地図

## ７．お客様との2回目以降
7．お客様との2回目以降
| ① | 初見で約束してきたことを、見せ・説明する。さらに具体的なことを確認→土地がある場合は。もし土地探し先行であれば、土地探し依頼書に記名してもらい土地探しし、状況報告を2Wおきに報告する。
| ② | 5回くらいまでは事前に訪問日時を決め、打合せ・プラン図・概算見積書が続くと思っておく。
| ③ | 5回目くらいまでには、ある程度お客様の意思表示を聞き、次回へ進むかの有無をジャッジする。
| ④ | 意思表示していただけたら→設計依頼書に記名した貰い、設計金額もお伝し実施設計に入るその際、スケジュールをお互いに決め、行動に移す。
| ⑤ | 実施設計後に本見積し、説明し、契約へ持っていく。もし本見積通りの金額でない場合もあるので、本見積の際に、並行してVEとCDも行い。2の手・３の手も用意しておく。
| ※ | 提案は分かりやすくするためにプランボード、カタログ、写真などを駆使し、 分かりやすく・理解しやすいように努める。また、デメリットもしっかり説明するとお客様に信用される。
| ※ | お客様の意見・要望を聞くのはいいが、ある程度したら強気な発言が必要。 打合せ前に事前に何を打合せするかを告知し、打合せに臨む。 お客様も含め誰が何をいつまでにをしっかり決め、スケジュールに載せる。
| ※ | お客様の要望の建物の資金調達能力を銀行より確認する。
| 必要 | 備忘録、大枠スケジュール、敷地チェックリスト、土地探し依頼書、設計依頼書、プラン図(プランボード)、 概算見積書の作り方、概算見積書 本見積書の注意点 本見積書の作り方、別途内容もしっかり明記、VE・CDの案用意、、本見積時に納期のかかるものを確認しておく。本見積書に含めるもの(労災、保険→事務へ確認)、本見積前に再度境界確認、レベル確認、上下水の位置、 電柱の位置、乗り入れの位置・用途地域を確認する。

## 8.契約前の最終確認
８．契約前の最終確認
| ① | 図面の内容の最終確認、見積内容の確認、別途内容の確認をする。
| ② | 契約書案の説明をする。工期や支払い条件や約款の説明など。印紙も用意する(お客様分も確認も)
| ③ | 最後に契約日時と場所を決める。(六曜をチェック 優先順位は大安→友引→先勝は午前)
| ※ | 100万円税別以上は基本契約書を締結する。また契約書の分ける有無は事務へ確認する。 契約書案は必ず作成→事務→社長の順番で。但し、初取引は金額問わず契約をする。
| ※ | 上記、リピーターの１００万税別未満は無契約でもいいが、皆へメールでお知らせをする。
| ※ | 祭典の有無確認。使ってほしい下請け業者の有無確認、別途業者の最終確認
| 必要 | 契約書案(当社は２つの契約書がある)

## 9.契約
９．契約
| ① | 契約書を袋綴じにします。「表紙、工事請負契約書、約款、仲裁合意書、見積書」。 但し、約款と仲裁合意書は小規模工事であれば、省くことがある。
| ② | 契約書は2部作成
| ③ | 印鑑、印鑑台、朱肉、印紙を塗らすスポンジ、ティッシュ、印紙、会社封筒を事前準備 ※1回目の請求書があれば忘れない！
| ④ | 工事請負契約の締結(請求書があれば渡す)
| ⑤ | 次回の打合せ日時を決める。打合せ議事録を使用する。
| ※ | 契約締結時の見積書や図面が全ての基準となるので、基準を基に増減・変更を行う。 何月何日の見積書と図面が基にする。
| ※ | 増減・変更は事前に変更契約もしくは追加工事として締結する。
| 必要 | 契約書、打合せ議事録

## 10.着工前の準備
10.着工前の準備
| ① | 見積書を基に実行予算書を作成し着工前に提出し、承認ももらう。
| ② | 発注する順番を決める。 共通仮設、直接仮設、杭、基礎などの順に(納期のかかるものは早めに決めて発注する)
| ③ | 実行予算書を基に下請けに発注する (注文書100万税別以上・工事内容確認書30万税別以上100万税別未満・お任せ30万税別未満)。 | ※お任せ30万円未満の工事の請求書チェックはしっかりと。
| ③ | 下請に発注したらすぐに「請求書チェックシート」へ記入する。 ※記憶・だろうはダメ、※下請の請求忘れや2重請求防止
| ④ | 着工前の提出書類の確認と提出
| ⑤ | 工程表の作成と提出 ※工程を作成するということはどの業者がいつからいつまでの作業だということが分かってなければならない。
| ⑥ | 労災保険・任意保険への加入手続き→事務へ依頼
| ⑦ | 駐車場の確保→営業へ依頼
| ⑧ | 近隣挨拶→営業へ依頼
| ⑨ | 共通仮設の電話→事務、仮設電気、仮設水道などの手配 ※宅内に上水入っていれば早いが、入ってない場合は、道路からの引込または近隣より借りることなるので早めの手配。
| ⑩ | お客様または設計事務所との打合せ日時を決め、どんどん内容・品番・色・工程・増減・変更・納まりなどを決めて行き、 打合せ議事録に記録し、共有する。
| ⑪ | 現場への表示 ※確認済証※建設業の許可※労災※アスベスト※足場の許可※解体申請※表示看板など事前に掲げる。
| ※ | 発注の注意点 下請乗り込み前の発注、発注すると言うことは金額、納期、品番、色、納まりも決まっているということなので、 記録(打合せ議事録)し、間違いのないようにしてからの発注となる。口頭はダメ。
| ※ | 発注の増減・変更は注文書・工事内容確認書で行う。
| ※ | お客様との増減・変更は変更契約または追加契約を締結する→営業および事務へ依頼する。
| ※ | 営業担当はうまく進んでいるか、施工へ確認し、定期的にお客様へも顔出し、フォローする。
| 必要 | 実行予算書の作り方、実行予算書、請求書チェックシート、注文書・工事内容確認書、打合せ議事録、工程表、 確認済証の原本はお客様で、コピーをもらう。

## 11.着工および施工中
１１．着工および施工中
| ① | 施主および設計との打合せを繰り返し、打合せ議事録に記録し、共有し承認をもらい進めていく。
| ② | ①承認をもらうためには施工図・カタログ・プランボード・サンプル・形状・品番・納まりを決めていただかなければいけないので、早めに用意し、期限を決め、承認をもらう。
| ③ | ①で承認を貰ったら、下請けへ発注へ進む(実行予算書を基に)。下請けには承認内容をメールで伝達し、 行き違いが無いようにする。 ※下請の工期も確認し、発注に反映する。※施工図は惜しまなく書いてあげる。※口頭禁止
| ④ | 当初提出した、実行予算書の配分が変わったら、金額が変わったら「変更実行予算書」の提出
| ※ | お客様および設計との打合せは「打合せ議事録」に記録し、共有する。 ※お客様および設計と言った言わないでトラブルにならないように、当日または翌日までに記録し共有する。言った言わないでトラブルになった場合は事後承諾とみなします。
| ※ | 下請への発注内容・金額・施工図などはメールで行う。 ※言った言わないを無くすために証拠を残す。（メールでやること！）
| ※ | お客様や設計にこれにしたいと言われても、いずれ雨漏れやクレームになることが予測されることは、変更提案か、説明したうえでも、これがいいという場合は打合せ議事録という名の担保を取っておく。 ※お客様や設計に言われたからではなく、いい物はいいがダメなものはダメです。
| ※ | 物の保証期間は事前に確認しておく。しっかり確認しておかないとクレームが来てから、短いだの長いだの揉めることになる。
| ※ | 下請の乗り込み前に「安全書類」をもらう。
| ※ | 下請乗り込み前に施工手順・施工方法などを事前に確認し、本番はその通りにやっているかを確認。 ※その場の行き当たりばったりはダメ。現場監督は事前にインタネットや共通仕様書など確認しておく。 現場でバタバタしない。何度も下請けから電話がかかってくるってことは段取りが悪いという証拠
※「だろう」を「だ」に変える！！
| ※ | 作業報告書へは休日出、目標工期から早い・遅い、下請け発注、実行予算書からのズレ、増減・変更、報告事項、 トラブル、クレーム、失敗、各種日程などをしっかり報告する。 ※上記の内容を報告せず、または自分勝手が見え、注意をされ直らない場合は評価に反映します。
| ※ | 自主検査 各業者の作業完了時に自主検査を行う。雨漏れ防止の為に、早い段階で散水試験を行う。 床の不陸のチェック、キズ・剥がれのチェック、動作確認などを行う。そして最後に社内検査へ
| ※ | 営業担当はうまく進んでいるか、施工へ確認し、定期的にお客様へも顔出し、フォローする。もちろん増減・変更の有無も確認し、あれば行動する。
| ※ | 上棟式の有無の確認
| ※ | 起こしてはならないクレーム 屋根・外壁からの雨漏れ、床不陸 ※短期(5年以内)の雨漏れは絶対絶対にダメ。※床不陸は施工後すぐにわかる。 ※給湯・冷暖房ももちろん駄目だが、物のあたり外れもあるので、発生したときの対応を評価します。
| ※ | 分からないことや、ん？？って思ったことはすぐに調べ、それでも分からないことは教育係へ相談する。 ※相談することは恥ずかし事でもなく、顔色を伺う必要もない。⇒相談せずに大きなミスが一番恥ずかしい。 ※相談せず、だろうでやるとあとで痛い目に会う・何とかなるさぁもダメ。 ※ホウレンソウを忘れずに相談(事前)⇒連絡(途中)⇒報告(完了)を忘れずに。
※事前相談
| 必要 | 実行予算書の作り方、実行予算書、変更実行予算書、注文書・工事内容確認書、打合せ議事録、工程表、 安全書類、作業報告書、中間のお客様への請求、事故が発生したら事故報告書、お客様との変更契約書

## 12.引渡し前の各種検査・その他
１２．引渡し前の各種検査・その他
| ① | 各下請けの工事が完了したら、自主検査を行う。また、完成間近にはダメ確認・動作確認・試運転を行う。 ※ダメ直しの期間を決める。
| ② | ①の後に社内検査を行い。設計・施主・市役所および消防の検査を行う。 ※各種検査日程は作業報告書へ記載
| ③ | 検査済証の原本はお客様で、控えを当社は貰う。
| ④ | 引渡しの日時と取り扱い説明の日時を決める。 引渡し日：(六曜をチェック 優先順位は大安→友引→先勝は午前)
| ⑤ | 完成図書の準備 ※事前に押印
| ⑥ | 工事保険などの解約準備
| ⑦ | 各仮設の撤去の準備
| ※ | お客様への確認事項※既存建物の解体した場合は「滅失登記」しているか。新規建物の登記の準備できているか。火災保険の加入準備できているか。
| ※ | お客様の建物のメンテナンス契約の確認(セコムや自動ドアやエレベーター)
| ※ | 引渡し日時が決まれば、お花や観葉植物やその他の準備
| ※ | 竣工式などの祭典の有無の確認
| ※ | 営業は引き渡しまでうまくいくか確認しフォローする。
| 必要 | 完成図書、検査済証(控え)、作業報告書

## 13.引渡し
１３．引渡し
| ① | 完成図書の引渡しと説明とお客様(完成引渡し書・鍵引渡し書)より押印をもらう。
| ② | お客様へ取り扱い説明をする。 ※冬季期間の時の説明もしっかりと。 ※各主要の下請けを呼び説明させる。
| ③ | お客様へ最後の請求書を渡す。 ※振込日を教えてもらう。
| ④ | 引渡しの日時と取り扱い説明の日時を決める。 引渡し日：(六曜をチェック 優先順位は大安→友引→先勝は午前)
| ⑤ | 完成図書の準備
| ⑥ | 工事保険などの解約準備
| ※ | 引渡し日とは実行予算書に書いてある目標工期を示します。(翌日から関与しないということです。)
| ※ | お客様への確認事項※既存建物の解体した場合は「滅失登記」しているか。 新規建物の登記の準備できているか。火災保険の加入準備できているか。の最終確認 | ※火災保険は引き渡し時点でお客様が保険加入をする。手続き忘れないように伝える。
| ※ | お客様の建物のメンテナンス契約の確認(セコムや自動ドアやエレベーター)の最終確認
| 必要 | 完成図書、検査済証(控え)、作業報告書、完成引渡し書、鍵引渡し書、請求書

## 14.引渡し直後
１４．引渡し直後
| ① | フォトラクションと紙での完成図書の保管
| ② | 下請の最後の請求書チェック ※引渡し月の月末までに全て請求書を上げさせる。但し光熱費は不問
| ③ | 引渡し後1週間以内に「実行決算書」を提出 ※最初の実行予算書からの粗利増減をチェックします。※目標工期の達成の有無※事故の有無 | ※あとから請求がくるので、実行決算書に光熱費は省力してもOK！
※実行決算書は最後の請求書チェックをしてから出す。
| ※ | 完成図書の提出日の確認
| 必要 | 実行決算書

## 15.引渡し後
１５．引渡し後
| ① | アフターメンテナンスのハガキを6か月後・1年後・2年後・5年後・10年後に郵送する。 ※6か月・1年・2年は施工が対応する。 ※5年・10年は営業が担当する。リフォームもあるかも。
| 必要 | ハガキの郵送

## 16.最後に
１6．最後に
●入社時にお渡しした【仕事の鉄則】を再確認 | ●本日の一連の流れの肉付けは取締役でお願いいたします。
●私が船井総研で教わったこと
素直・プラス思考・勉強好き(知らないものを知りたいと思う心)
| ● | お客様は私たちに大金をお支払いしてくれます。 その気持ちに応えるように、お客様の立場に置き換え、 物事を考えてほしいです。
| ● | 社員の皆様の成長・スキルアップが会社の成長につながります。