## 完成時作成書類
工事関係資料保管ルール・チェックリスト
フォトラクション
着工前～施工中
フォルダ名 |  | ファイル名 | 担当者 | チェック | 備考
現場説明または最初 |  | 現場説明書 | 営業 | □ | 着工時・見積時
|  | 設計書 | 営業 | □
|  | 打合議事録・備忘録（着工前まで） | 営業 | □
|  | 登記簿・敷地測量図 | 営業 | □
|  | 既存図面（改修・ﾘﾌｫｰﾑ時） | 営業 | □
原図 |  |  | 営業 | □ | 現説時・入札時資料
既存図面・確認済証 |  |  | 営業 | □ | 改修、ﾘﾌｫｰﾑ時
契約時資料 |  | 契約書 | 営業 | □
|  | 見積書（契約時） | 施工 | □
|  | VE/CD資料 | 施工 | □
|  | その他契約時資料 | 営業/施工 | □
見積書 |  | 見積書（変更見積） | 施工 | □
|  | 見積書（追加見積） | 施工 | □
実行予算書 |  | 実行予算書 | 施工 | □
|  | 修正実行予算書１・・・ | 施工 | □
工程表 |  | 全体工程表 | 施工 | □
|  | 月間工程表 | 施工 | □
|  | 週間工程表 | 施工 | □
施工図・承認図 他 |  | ○○図 | 施工 | □
|  | ○○カタログ | 施工 | □
注文書・工事内容打合確認書 |  | （協力業者名にて） | 総務 | □
各種検査記録 |  | 自主検査 | 施工 | □
|  | 設計検査 | 施工 | □
|  | 施主検査 | 施工 | □
|  | その他 | 施工 | □
完成時（以下書類整備後プロジェクトを竣工にする）
完成図書 |  | 工事概要 | 施工 | □
|  | 協力業者リスト | 施工 | □
|  | 完成写真 | 施工 | □ | 内観・外観
|  | 仕様・品番・メーカーリスト | 施工 | □
|  | 完成工事引渡書、鍵引渡書 | 施工 | □
|  | 確認済証・検査済証 | 施工 | □ | 新築物件は必ず
|  | 実行決算書 | 施工 | □ | 別途業者も明記
|  | 完成図 | 施工 | □ | 建築・構造・機械・電気 他全て
|  | 見積書（最終） | 施工 | □
その他保管用書類（工事完成時整備資料）
保管用書類（最上部のフォルダ名は工事コード+工事名とする）
フォルダ名 |  | ファイル名 | 担当者 | チェック | 備考
図面 |  | ○○図（設計図） | 施工 | □
|  | ○○図（施工図） | 施工 | □
|  | ○○図（承認図） | 施工 | □
見積書 |  | 見積書（契約時） | 施工 | □
|  | 見積書（最終） | 施工 | □
|  | 見積書（変更・追加） | 施工 | □
実行予算書 |  |  | 施工 | □
地図 |  |  | 施工 | □
上記４点をデータにて総務へ渡す。
その後総務にて①共有フォルダ内に保管。②出力し紙ベースで保管。
その他完成時資料
| 資料名 |  |  | チェック | 備考
① | 工事概要添付用機器リスト |  |  | □
② | （ＩＳＯ）小規模、中規模工事管理シート |  |  | □
上記２点は総務へ提出
その他
※完成時書類に関しては原則引渡し10日以内に整備（実行決算書除く）
※ﾌｫﾄﾗｸｼｮﾝ内のデータは完成図書フォルダ以外については多少異なる内容としてもよい