## 見積作成 新築
見積作成 チェックリスト | [16 empty] | 作成日： |  |  | 2025，5，22
[17 empty] | 見積・積算者： |  |  | 丸山
物件名 |  |  | ： | 秋田市桜公民館建設工事
入札形態 |  |  | ： | TRUE | 競争入札 |  |  |  | FALSE | 特命 |  |  |  |  | 解体 |  | TRUE | 有 |  | FALSE | 無
新築構造 |  |  | TRUE | S造 |  |  | FALSE | W造 |  |  | FALSE | RC |  |  | 構造 |  | FALSE | S造 |  |  | FALSE | W造 |  |  | TRUE | RC
|  |  | FALSE | SRC |  |  | TRUE | 付帯建物 |  |  | カーポート | [5 empty] | FALSE | SRC |  |  | TRUE | 付帯建物 |  |  | 物置小屋
階数 |  |  | 2 |  |  | 階 | 一部 |  | PH | [5 empty] | 階数 |  |  | 2 |  |  | 階
建築面積 |  |  | 600 |  |  | ㎡ |  | 181.1375 |  |  |  | 坪 |  |  | 建築面積 |  |  | 400 |  |  | ㎡ |  | 120.7584 |  |  |  | 坪
延床面積 |  |  | 1200 |  |  | ㎡ |  | 362.2751 |  |  |  | 坪 |  |  | 延床面積 |  |  | 800 |  |  | ㎡ |  | 241.5167 |  |  |  | 坪
敷地面積 |  |  | 5000 |  |  | ㎡ | 外構工事 |  |  | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | アスベスト |  |  | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | 外壁塗材LV3、内装材LV3
予定工期 |  |  | 2025 |  |  | 年 | 10 |  | 月 | 21 |  | 日 | ～ | 2025 |  |  | 年 | 11 |  | 月 | 21 |  | 日 |  | 12 |  | ヶ月
「仮設計画」 ※現地調査と併せて計画建屋の仮設計画を策定し金額へ反映し見積書と併せて提出
概略工程表作成 | [5 empty] | TRUE | 完 |  | 予定工期内での完工 | [6 empty] | FALSE | 可 |  | TRUE | 厳しい |  | 1ヶ月程度必要
前面道路車両制限 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 通行禁止道路通行許可申請で対応 | [15 empty] | ）
前面道路指定通学路 | [5 empty] | FALSE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 桜小学校 指定通学路 | [15 empty] | ）
前面道路交通量 | [5 empty] | TRUE | 多 |  | FALSE | 少 | （ | 前面道路 県道3号となり多い | [15 empty] | ）
誘導員の必要性 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 土工、CON、建方等作業にスポットで計上 20人 | [15 empty] | ） | 交通量が多い場所では常駐を推奨
現場事務所設置場所 | [5 empty] | FALSE | 有 |  | TRUE | 無 | （ | 場外借地対応を想定 | [12 empty] | ） | FALSE | 不要 |  | 土地を借りてプレハブ設置、近隣空き家を借りる、アパートの一室を借りる等
仮設トイレ設置場所 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 設置場所確保可能 | [15 empty] | ）
工事車両駐車場 | [5 empty] | FALSE | 有 |  | TRUE | 無 | （ | 場外近隣駐車場を借りる計画 | [12 empty] | ） | 20 |  | 台 | 工事の規模により想定台数に対して金額計上
産廃ボック設置場所 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | ２BOXまで設置可能 | [15 empty] | ）
揚重計画 | [5 empty] | TRUE | ラフテレーンクレーン | [7 empty] | 能力 |  | 25 |  |  | ｔ
[6 empty] | FALSE | クローラクレーン | [7 empty] | 能力 |  |  |  |  | ｔ
揚重回数 | [5 empty] | TRUE | 基礎 |  | 6 |  | 回 |  | TRUE | 仮設 |  | 6 |  | 回 |  | FALSE | 立上躯体（RC） | [6 empty] | 回
[6 empty] | TRUE | 外装 |  | 4 |  | 回 |  | TRUE | 仕上 |  | 5 |  | 回 |  | FALSE | 建方（木造） | [6 empty] | 回
[6 empty] | TRUE | 外構 |  | 1 |  |  |  | FALSE | 解体 |  |  |  | 回 |  |  |  |  | 合計 |  |  | 22 |  | 回 | 想定回数に対して見積計上
揚重機設置場所 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 25tラフター全張り可能 | [15 empty] | ）
ポンプ車設置場所 | [5 empty] | FALSE | 有 |  | TRUE | 無 | （ | 前面道路へ設置、道路使用許可対応。 ミニは場内可 | [15 empty] | ）
ポンプ車使用回数 | [5 empty] | TRUE | 捨て |  | 2 |  | 回 |  | TRUE | 基礎 |  | 2 |  | 回 |  | TRUE | 床 |  | 3 |  | 回
[6 empty] | FALSE | 立上 |  |  |  | 回 |  | TRUE | 腰 |  | 1 |  | 回 |  | TRUE | 設備基礎 |  | 1 |  | 回
[6 empty] | TRUE | 外構 |  | 2 |  |  |  | FALSE | 解体 |  |  |  | 回 | 大型 |  | 8 |  | 回 | ミニ |  | 3 |  | 回
鉄板・養生板 | [5 empty] | TRUE | 必 |  | FALSE | 不 | （ | 作業ヤード5"*20" 敷き鉄板で計画 | [15 empty] | ）
仮囲設置の必要性 | [5 empty] | TRUE | 必 |  | FALSE | 不 | （ | H=2m 万能版で計画 | [15 empty] | ）
足場の種類 | [5 empty] | TRUE | クサビ600 |  |  |  |  | FALSE | クサビ900 |  |  |  |  | FALSE | 枠組み900
[6 empty] | FALSE | 枠組み1200 |  |  |  |  | TRUE | 先行手摺の指定
足場の越境 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 一部道路占用許可、隣地へ借地許可が必要 | [15 empty] | ）
棚足場計画 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 吹抜け部、階段部、荷取構台が必要 | [15 empty] | ）
地足場の必要性 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | TRUE | 無 | （ | 根切底3.0mと深い、作業能率向上のため必要 | [15 empty] | ）
高所作業車の必要性 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 10m 垂直クローラ式 2台程度必要 | [15 empty] | ） | 高所部の作業により選定
敷地内架空線 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 高圧線 揚重作業・杭打作業に制限あり | [15 empty] | ） | 有りの場合は防護カバー等の対策が必要。その費用も見積反映する
境界際架空線 | [5 empty] | TRUE | 有 |  | FALSE | 無 | （ | 低圧線 GL+6ｍ付近 足場設置時近接する為防護カバー設置 | [15 empty] | ）
工事電力確保 | [5 empty] | FALSE | 可 |  | TRUE | 不 | （ | トランス揚げ替えで対応可能 | [15 empty] | ） | トランス揚げ替は有償対応になるので見積へ反映する。根本的に不可の場合は発電機で対応
工事用水確保 | [5 empty] | FALSE | 可 |  | TRUE | 不 | （ | 申請～3か月後の設置、隣地家屋散水栓から有償にて借りる計画 | [15 empty] | ）
建方計画 | [5 empty] | FALSE | 建屋外から可能 | [6 empty] | TRUE | 建屋内重機配置の建て逃げ | [13 empty] | 建て逃げは砕石を嵩上げして鉄板敷をし重機が配置する費用を計上、完了後は砕石撤去等の費用も計上
建逃時期 | [5 empty] | TRUE | 土間砕石完了後 | [6 empty] | FALSE | 土間コンクリート打設後
建方足場 | [5 empty] | FALSE | 高所作業車対応 | [6 empty] | FALSE | 棚足場が必要 | [13 empty] | 建方作業に必要な仮設を想定する事
[6 empty] | TRUE | イージークライマー対応
排水計画 | [5 empty] | TRUE | 側溝へ排水可能 | [5 empty] | FALSE | 公設枡へ排水（局との協議必要） | [14 empty] | 構造図ボーリングデーターの水位から予測。
[6 empty] | TRUE | 2インチポンプ対応可 | [5 empty] | FALSE | ディープウェルが必要
土留計画 | [5 empty] | FALSE | 根切底2m程度 コンパネ+単管 | [9 empty] | FALSE | オープンカットで対応
[6 empty] | TRUE | 自立式鋼矢板 |  |  |  |  | FALSE | 親杭鋼矢板 |  |  |  | TRUE | 切梁・腹起必要
残土計画 | [5 empty] | FALSE | 場内ストック |  |  |  |  | TRUE | 直接自由処分 |  |  |  | FALSE | 仮置ヤードへ運搬
[6 empty] | TRUE | 汚泥残土処分 |  |  |  |  | FALSE | 汚泥残土処理工法のうえ再利用
埋戻し計画 | [5 empty] | FALSE | 場内ストック～ |  |  |  |  | FALSE | 山砂購入土 |  |  |  | TRUE | 仮置きヤード～ |  |  |  |  | FALSE | その他
冬季間計画 | [5 empty] | TRUE | コンクリート補正+6 | [7 empty] | FALSE | 凍結防止特殊混和材
[6 empty] | TRUE | 採暖費用の計上 | [7 empty] | TRUE | 除雪費の計上
[6 empty] | TRUE | 採暖空間を作る仮設費の計上
「見積依頼～提出前 確認事項」 見積書と併せて提出する事
見積開始 |  | FALSE | 入札案件では現場説明書を読み解き、質疑提出日、提出方法、必要書類を確認
※全体工程表の提出を求められることが多い。指定大項目、中項目での作成指示等
|  | FALSE | 設計図書の共通特記仕様の把握
※様々な品質に対する指定や図に表れてなく文字で表現されている場合もあります。
「サイン工事200万を計上」等の文言があるなど
|  | FALSE | 設計図から該当する工種をピックアップし見積徴収業者リストを作成する
|  | FALSE | 設計図から特殊工法、指定工法の業者が無いか確認する
|  | FALSE | 同一工種の複数業者依頼
※2社以上、3社が望ましい。指定工法等はその限りでない。
|  | FALSE | 見積依頼の際は提出期限から逆算し提出日を決めて依頼する
|  | FALSE | 土工事、コンクリート工事は自分で拾い出しのうえ業者へ依頼する
※積算前に簡単な基礎伏図を作成しCADを併用すると正確な数量を算出できます。
|  | FALSE | 左官工事は自分で拾い出しのうえ依頼
※建具下の充填、床見切り取付け等の項目がよく未計上になっています。
見積開始 |  | FALSE | 仮設工事について必要な項目を拾い出し依頼
※仮囲い、ゲート、A型バリケード等
|  | FALSE | 雑工事、金物工事は細かい項目抜けが無いか確認
※金属業者は総ての金物を積算しない事があります。金属樋、床見切りなど
|  | FALSE | 電気、機械設備にて建築工事区分の工事が無いか確認
※設計図書の共通特記仕様に「工事区分表」が記載されている事があります。
また、機械設備図では機器一覧表などもあるので建築での計上が必要か確認
|  | 参考例 |  |  | 架台基礎、天井開口補強、躯体への配管貫通補強、ミニキッチン等の設備機器
トイレの鏡、トイレの手摺類、消火器、厨房器具
|  | FALSE | VE、CDが出来そうな項目を想定しながら積算・見積に臨む
|  | FALSE | 質疑項目の抜粋、疑問に思ったことは都度メモし質疑回答期日に提出
業者見積受領後 |  | FALSE | 業者見積の数量に間違いが無いか確認
※内装などの仕上げ関係は最低限抜粋で数量確認する事
|  | FALSE | 項目抜けが無いか確認
※何度も図面を読込把握する。図記載にあるのに未計上は利益マイナスの原因です
|  | FALSE | 同業種の見積書を比較（金額、項目、数量）
※A社は総ての項目を網羅しているのに対してB社は未計上項目が多数ありなどは、
比較対象にならない場合があります。条件を揃えることが重要です。
|  | FALSE | ネット金額の確認
※業者見積でNET（仕切金額）未記載の物は担当者へ聞き取りする事
|  | FALSE | 入札参加業者（弊社と対抗するゼネコン）の聞き取り
※指定業者があればそこに聞き取りするのが一番良い
見積作成 |  | FALSE | 大型物件では客だし単価を業者ネット単価での入力
|  | FALSE | 発注金額を想定した施工部門単価での入力
※業者ネットと施工部門ネット（直行金額）をみて最終諸経費を決定します
|  | FALSE | 業者見積内の諸経費を計上しているのは、諸経費の2重計上になるので間違い
|  | FALSE | エクセルで作成の場合は計算マクロに間違いないか確認しながら作成
|  | FALSE | 工種の順番がチグハグになっていなか。
※現場説明書に記載してる場合あり
|  | FALSE | アサクラ作成では小計欄で「１」を入力し忘れてないか
|  | FALSE | 質疑回答書に基づき見積反映しているか
見積提出前 |  | FALSE | 図面細部まで読込、広い落し項目が無いか最終確認
|  | FALSE | エクセル作成では最終手計算で確認したか
※膨大な枚数となる場合は総務へお願いしてください。
|  | FALSE | フォント、レイアウト、罫線、誤字脱字、印刷範囲に誤りが無いか確認
|  | FALSE | 別途、注釈が必要な場合は見積条件書の作成（工期の延長が必要な場合も記載）
|  | FALSE | 提出宛名、工事名、工事場所住所、提出方法の確認
その他 |  | FALSE | 必要に応じて、プランボード・カタログ・サンプル類の提案資料の準備
|  | FALSE | VE、CD一覧表を作成（顧客が分かりやすいように作成）
※VE（バリューエンジニアリング）とは、性能・機能を維持または向上させつつ
コストダウンをはかる方法を提案する。
※CD（コストダウン）とは贅沢品、無くても機能するもの、グレードを落す事。
|  | FALSE | 比較表の作成
|  | FALSE | 工事保険の計上忘れが無いか。単独180,000,000円（税別）適用。官公庁は総務へ確認
|  | FALSE | 現場説明書に求めらた資料（工程表、代理人届出等）
|  | FALSE | 補助対象となる工事か事前に確認の事（特にリフォーム工事）
最終金額が決定後の押印依頼は以下の3点を提出して押印する事となります。
①施主様提出用（表紙、見積内訳書）
②会社控え（表紙、工事総括表）担当㊞
③担当者控え（表紙、工事総括表）担当㊞
質疑事項等 メモ
VE・CD項目 メモ

## 見積作成 リフォーム
改修・雑工事 見積作成チェックリスト、フロー | [13 empty] | 作成日： |  | 2024,12,10
[12 empty] | 見積・積算者： |  |  |  | 佐々木
物件名 | ： | 〇〇様邸改修工事
既存建物概要
主要用途 | 一般住宅
構造種別 | □ | S造 |  | □ | W造 |  |  | □ | RC
| □ | SRC |  | □ | 付帯建物 |  |  | 物置小屋
階数 | 2 |  | 階 | 一部 |  | PH
新築時期 | 2018 |  | 年 | 5 |  | 月 |  |  | 築年数 |  |  | 7 |  | 年
建築面積 | 77.84 |  | ㎡ |  | 23.4996 |  |  |  | 坪
延床面積 | 110.96 |  | ㎡ |  | 33.4984 |  |  |  | 坪 |  | ( | １階 |  | 77.84 |  | ㎡ |  | ２階 |  | 33.12 |  |  | ㎡ | ）
敷地面積 | 271.22 |  | ㎡
予定工期 | 2025 |  | 年 | 4 |  | 月 | 20 |  | 日 | ～ | 2025 |  |  | 年 | 5 | 月 | 30 |  | 日 |  | 1 |  | ヶ月
希望予算 | 4000000 |  |  |  |  | （税別）
要望、依頼内容確認
施主様要望確認 |  |  | （ご要望）
外壁の張替えを行いたい
ﾘﾋﾞﾝｸﾞのクロス張替えを行いたい
トイレの更新をしたい
※現調前に大枠の施主要望を伺い、施工内容を想定する
※現地にて改めて施主様のご要望を確認する
※施主様の意見は尊重しつつ、より良い案がないか、要望を満たすにあたり
不具合の発生する可能性がないか専門家として検討・提案する
施主様ご要望メモ
現地確認
協力業者同行 |  |  | □ | 要 |  | □ | 非
※給排水、電気、ガス、大工、塗装、サッシ 他現調の必要性が想定される場合
は同行の依頼を行う
既存図面の有無 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
※竣工図面が必要と思われる場合は施主様へご準備依頼する
※その他登記簿、測量図等必要な場合は営業へ取得依頼する
※給排水、ガス経路の確認が必要な場合は各関連業者へ依頼する
図面作成 |  |  | □ | 要 |  | □ | 非
※図面化が必要ない工事内容の場合も積算内容、工事内容がわかる資料を作成
口頭でなく、メールや書面で思い違いがないようにする。
※既存図面がある場合も工事内容が多岐に渡る場合などは改修前後の図面または
工事、積算内容が分かる資料作成を行い、明確化する
確認申請の有無 |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
※その他関係法令についても必要ないか確認
仮設設置スペース |  |  | □ | 有 |  | □ | 無
※無の場合は外部に借りるその他対策の検討
見積作成ﾁｪｯｸﾘｽﾄ「仮設計画」を元にｽﾍﾟｰｽ、条件の確認
家財移動先・引越先 |  |  | 移動の要否 | [5 empty] | □ | 要 |  | □ | 非
|  |  | スペースの有無 | [5 empty] | □ | 有 |  | □ | 無 |  | （家財の移動が必要な場合）
※移動・引越が必要な場合は基本的に施主様へ手配も含め依頼いただく
※汚損、破損、盗難等、無用なトラブルを避けるためにも可能な限り作業範囲
の物はご移動いただく（移動不可の物については養生徹底する）
その他 |  |  | ※機器更新の場合はﾒｰｶｰ、品番、年式等を忘れず確認する。
※見積依頼時の資料作成や現調時に採寸忘れた箇所など、写真から想定できる
場合も多いため、多めに撮影を行うこと。
※内外共に仕上げの更新に伴い、機器類、ﾒｰﾀｰ、他の脱着等が必要となる。
工事により影響のある作業を想定すること。
※雨漏りや内部のカビ等、竣工事の納め方、環境などが原因の場合、根本的な
解決策をご提案する必要がないか検討を行うこと
※施主との打合せは備忘録として記録し、施主へも提出し共有すること
見積依頼・作成
仮設工事 |  |  | 仮設費用の計上忘れないか（ﾄｲﾚ、ｺﾞﾐ、電気水、駐車場、養生、清掃） | [18 empty] | □
数量の拾い出し |  |  | 各資材の数量、施工面積の拾い出し行ったか | [18 empty] | □
※ﾘﾌｫｰﾑ～住宅程度であれば大枠の数量全て把握する
見直し・検算 |  |  | 誤字脱字、計算間違いがないか | [18 empty] | □
※アサクラ作成では小計欄で「１」を入力し忘れてないか
※エクセルの場合、計算式、反映先
※書式、ﾌｫﾝﾄ、印刷範囲などについても確認を行う
見積条件書 |  |  | 条件書の作成が必要な場合、作成行ったか | [18 empty] | □
※別途、注釈が必要な場合は見積条件書の作成が必要
資料作成 |  |  | 提案、見積内容の説明資料用意したか | [18 empty] | □
※内容に則したﾌﾟﾗﾝﾎﾞｰﾄﾞ、ｶﾀﾛｸﾞ等を準備し、イメージしやすいようにする
ＶＥ・ＣＤ提案 |  |  | VE・CDについて検討行ったか | [18 empty] | □
※予算オーバーが考えられる場合変更可能なものあるか確認
（材料、機器のグレード変更、場合によっては工事内容、範囲の変更等）
表紙 |  |  | 宛名、工事場所、工事金額に間違いないか | [18 empty] | □
その他 |  |  | ※見積作成時に改めて影響範囲で必要となる工事がないか検討する
（機器脱着、配管盛替に伴う解体復旧、仕上の補修等）
※新築に比べ提案から着工、工期自体がタイトとなることが多いため見積もり
段階から施工業者の空き状況、資材の納期を確認する
見積提出
提出書類確認 |  |  | 見積書（必要に応じ見積条件書） | [18 empty] | □
|  |  | 提案書類（図面・プランボード・カタログ・サンプル） | [18 empty] | □
|  |  | ＶＥ・ＣＤ提案書 | [18 empty] | □
※見積書に記載した内容は全て説明できるように内容確認
（工事内容、仕様など施主様から質問あった場合に答えられるように事前に
調べる、確認を行う）
※補助金対象となる工事か事前に確認のこと
（金額、対象となる工事、その他条件）
（国、県、市、の他、省エネやバリアフリーなど）
押印依頼 |  |  | 所定の部数、構成がそろっているか | [18 empty] | □
|  |  | ① | 施主様提出用（表紙、見積内訳書）
|  |  | ② | 会社控え（表紙、工事総括表）※表紙へ担当者印
|  |  | ③ | 担当者控え（表紙、工事総括表）※表紙へ担当者印 | [15 empty] | 計 ３部
（②､③についてエクセルにて作成の場合、直工・粗利を明記）