## 241102報告書 (2)
工事コード |  | 請負形態 | 元請 | 担当者 | ○○ | △△ | 報告日 | 2025-05-07 |  | 元請 | 下請
第 回 |  | ○○○○新築工事 |  |  |  |  | 作業所報告書
週末の稼働状況 |  | 現場 | 土日休み |  | ※休日出勤する方は報告書提出の際にメールにて報告
工程管理状況 |  | 契約工期 | 2024-01-01 |  | ～ | 2024-10-31 |  |  |  | 有 | 無
今回まで経過
今後の予定
遅延の有無 |  | 有 | ※有の場合は下記に遅延日数、原因、挽回予定記載
遅延日数
原因
挽回予定（いつまで、具体的な対策、挽回が難しい場合は応援必要か等）
進捗率 |  | 予定出来高 | 30% | 出来高 | 32%
原価管理状況 |  | 契約金額 | 120000000 |  | 増減の有無 | 有 | -400000
（増減内容） |  | ○○工事とりやめの為、□□仕様変更の為
変更契約有無 |  | 無 | ※なしの場合はいつ、誰と取決めしたか。 |  |  | ○○/○○ □□様承認 |  |  |  | プラス | マイナス
予算書管理 |  | 予算書粗利 | 14.25% | 目標粗利 | 15% | 現在 | 0.7% | プラス
発注状況 |  | 注文書、打合せ確認書発行遅れ |  |  | 無
※業者乗り込み前、資材発注前に注文書発行遵守
事故報告 他 |  | 事故 | 無 | クレーム | 無 | トラブル | 無
（上記 有 の場合詳細）
各種検査予定
工程内 | 配筋検査 | 〇/〇 | 建方検査 | 〇/〇 | 散水試験 | 〇/〇 | 貫通部検査 | 〇/〇
社内 | 自主検査 | 〇/〇 | 社内検査 | 〇/〇 | 〇〇：○○～ |  | 担当：△△
主事他 | 中間検査 | 〇/〇 | 完了検査 | 〇/〇 | 消防検査 | 〇/〇
設計・施主 | 設計検査 | 〇/〇 | 〇〇：○○～ |  | 施主検査 | 〇/〇 | 〇〇：○○～
引渡 | 引渡し | 〇/〇 | 〇〇：○○～ |  | 取扱説明 | 〇/〇 | 〇〇：○○～
その他報告・連絡欄 |  | ※報告現場へ限らず、懸念事項、不安な点、確認事項、報告等なんでも記載ください。
|  | チェック | 報告者 | 教育担当 | 部長 | 常務 | 総務 | 社長
|  |  | ■ | ― | □ | □ | □ | □ | □ | ■ | ―
コメント
※コメントが付いた方は翌日まで総務、佐々木、丸山、社長へメール返信
記載金額は税別にて
100万以上注文書
30万以上工事内容打合確認書
記載金額は税別にて
毎月最終週の報告時に記載